## koszt,ofert.Mokra
Załącznik Nr 5
KOSZTORYS OFETOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
w miejscowości Mokra km 0+000-1+050 nr.dz.340,257/2
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość
| SST Katalog |  | Nazwa | Ilość | Jed. PLN | PLN
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8
| D.01.01.00. | Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+1+050 | km | 1.1
| D.04.00.00 | PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2 | D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-1+050 szer.5,0m | m2 | 5250
| D.04.04.02 | Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
3 | D.04.04.02.21 KNNR 6 0113-0400 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna szer.5,0m w km 0+000-0+560 ,grubość po zagęszczeniu 7,0cm +zjazdy 375m2 | m2 | 3175
4 | D.04.04.02.22 KNNR 6 0113-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna szer.5,0m w km 0+560-1+050 ,grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 2450
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9
| D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 | D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-1+050 ,szer.4,05m +zjazdy 375m2 | m2 | 4627.5
6 | D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-1+050 szer.4,0m + zjazdy 375m2 | m2 | 4575
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9
| D.06.03.02 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
7 | D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm str,lewa szer,0,50m ,strona prawa szer, 0,50m w km 0+000-1+050 gr.śr.7cm | m2 | 1050
RAZEM
PODATEK VAT 23%
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT