## przedmiar Węgierka
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej
w miejscowości Węgierka w km 0+000-0+150 nr.dz.857
Lp. | Numer SST Katalog | Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją | Jed. | Ilość jednostek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8
| D.01.01.00 | Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+150 L=0,15 | km | 0.15
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8
| D.03.01.06 | Przepusty pod koroną drogi
2 | D.03.01.01 KNR-2-33 0601-0100 | Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych,który składa się z ławy fundamentowej z betonu,rur Ø80cm (lub rury HDPE) L=8,0 | m | 8
3 | D.03.01.06 KNR-2-33 0606-0100 | Wykonanie ścianek czołowych prostych przepustu o Ø80cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Objętość ścianki wlotu i wylotu= 0,39m3 Objetość fundamentu = 0,57m3 V=(0,39+0,57)*2 | m3 | 1.92
| D.04.00.00 | PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
4 | D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+150,szer,4,1m F=(8,0+4,1)/2*5,0+145,0*4,1 | m2 | 624.75
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5 | D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+140-0+230 szer,4,1m F=(8,0+4,1)/2*5,0+145,0*4,1 | m2 | 624.75
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9
| D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6 | D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+150 szer,3,05m F=(8,0+3,05)/2*5,0+145,0*3,05 | m2 | 469.875
7 | D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+150 szer,3,0m F=(8,0+3,0)/2*5,0+145,0*3,0 | m2 | 462.5
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC-Kod CPV 45233000-9
| D.08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
8 | D.08.05.01 KNNR 6/ 0606-0400 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową km 0+000-0+150 L=150,0 | m | 150
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9
| D.06.03.02 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
9 | D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0400 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm str.prawa w km 0+000-0+150 szer.0,50m gr.śr.8cm F=150,0*0,50 | m2 | 75