## przedmiar Cząst. FOGR 2
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej
w miejscowości Cząstkowice w km 0+000-0+080 nr.dz.341
Lp. | Numer SST Katalog | Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją | Jed. | Ilość jednostek
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8
| D.01.01.00 | Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+080 L=0,10 | km | 0.1
| D.04.00.00 | PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2 | D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+080,szer,5,5m F=(10,0+5,5)/2*6,0+74,0*5,5 | m2 | 453.5
| D.04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3 | D.04.03.01 KNNR 6 1005-0600 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w km 0+000-0+080,szer, 4,05m F=(10,0+4,05)/2*6,0+74,0*4,05 | m2 | 341.85
4 | D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000-0+080,szer,3,05-4,05m F=(10,0+4,05)/2*6,0+74,0*4,05 | m2 | 341.85
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9
| D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 | D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+080,szer,3,05-4,05m F=(10,0+4,05)/2*6,0+74,0*4,05 | m2 | 341.85
6 | D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+080,szer,3,0-4,0m F=(10,0+4,0)/2*6,0+74,0*4,0 | m2 | 338
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9
| D.06.03.02 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
7 | D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0400 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm str,lewa szer,1,0m ,strona prawa szer, 0,5m w km 0+000-0+080 gr.śr.8cm F=80,0*1,0+80,0*0,5 | m2 | 120