## koszt,ofert.W,Roźwienicka
KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. Nr 192
w miejscowości Wola Roźwienicka w km 0+000-0+140
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość
| SST Katalog |  | Nazwa | Ilość | Jed. PLN | PLN
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8
| D.01.01.00. | Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01.11 KNNR 1 0111/0200 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+140 L=0,14 | km | 0.14
| D.04.00.00 | PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
2 | D.04.01.01 KNNR 6 0101-0300 | Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm,szer.3,5m w km 0+000 -0+140 F=(8,0+3,5)/2*8,0+132,0*3,5 | m2 | 508
4 | D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+140 szer.3,50 m F=(8,0+3,5)/2*8,0+132,0*3,5 | m2 | 508
| D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5 | D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+140 szer.3,5 m F=(8,0+3,5)/2*8,0+132,0*3,5 | m2 | 508
| D.04.04.02 | Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6 | D.04.04.02.22 KNNR 6 0113-0500 | Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+140 szer.3,5 m F=(8,0+3,5)/2*8,0+132,0*3,5 | m2 | 508
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9
| D.05.02.01 | Nawierzchnia z tłucznia
7 | D.05.02.01.22 KNNR 6/ 0204-0500 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,w-wa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10cm w km 0+000- 0+140 szer.3,5 m F=(8,0+3,5)/2*8,0+132,0*3,5 | m2 | 508
RAZEM
PODATEK VAT 23%
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT